## Introducción
INSTRUCCIONES DE USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN RIESGO (MATRIZ DE RIESGOS)
Introducción
La matriz de riesgos diseñada se ha estructurado de la siguiente forma:
1º | Se ha separado por método de gestión, siendo:
1. | Subvenciones (S)
2. | Contratos (CT)
3. | Convenios (CV)
4. | Encargos a Medio Propio (MP)
2º | Dentro de cada método de gestión se ofrecen de manera predefinida distintos riesgos y, dentro de cada uno de ellos, posibles descriptores de riesgo y sus controles propuestos.
Para cada uno de los métodos de gestión se presenta una pestaña-portada en la que se recogen a modo de resumen los distintos riesgos y su descripción completa, detallándose después cada riesgo en su pestaña correspondiente junto a un listado de posibles descriptores de riesgo y de controles propuestos de forma orientativa para cada uno de ellos.
Cada riesgo tiene una única referencia
Las letras hacen alusión al método de gestión en el que se ha identificado dicho riesgo:
SR | Riesgo en Subvenciones
CTR | Riesgo en Contratos
CVR | Riesgo en Convenios
MPR | Riesgo en Encargos a Medio Propio
Los números son una referencia secuencial de los riesgos identificados en cada método de gestión, por ejemplo:
SR.1 | Riesgo 1 en Subvenciones
CTR.3 | Riesgo 3 en Contratos
MPR.2 | Riesgo 2 en Encargos a Medio Propio
En cuanto a la codificación de los descriptores de riesgo y sus controles, hay una correspondencia biunívoca entre cada indicador y su control:
● Dentro de cada riesgo de cada método de gestión, los distintos indicadores se numeran consecutivamente comenzando por 1 y anteponiendo I
SI 1.1 | Indicador 1 del Riesgo 1 de Subvenciones
CTI 3.2 | Indicador 2 del Riesgo 3 de Contratos
CVI 4.4 | Indicador 4 del Riesgo 4 de Convenios
● Y el control de cada indicador se identifica con una C seguida del número del indicador correspondiente
SC 1.1 | Control del indicador 1 del Riesto 1 de Subvenciones
CTC 3.2 | Control del indicador 2 del Riesgo 3 de Contratos
CVC 4.4 | Control del indicador 4 del Riesgo 4 de Convenios
NOTA: Tanto los riesgos como los controles y los descriptores de riesgo predefinidos son solo ejemplos y el equipo de evaluación puede eliminarlos si no existen, modificarlos o añadir más hojas o filas, según el caso, si hay otros riesgos identificados u otros indicadores de riesgo o controles en marcha para combatirlos. El ejercicio de evaluación puede resultar más fácil si se establece una correlación con los controles actualmente existentes que ya están descritos o enumerados, por ejemplo, en la descripción del sistema de control interno de gestión o de nivel 1 de la entidad, o en sus manuales de procedimientos de gestión y control. En todo caso, una vez realizados todos los cambios oportunos deben de respetarse las órdenes secuenciales anteriormente indicados.
Definiciones. En la matriz nos encontramos con los siguientes conceptos:
Riesgo: Contratiempo/evento adverso, junto con sus consecuencias negativas asociadas. Tiene asociado uno o varios descriptores del riesgo, con un nivel más detallado del contratiempo / evento adverso.
| Impacto del riesgo. Impacto o coste (tanto económico como de reputación, operativo o en otros términos) que tendría para la organización el hecho de que el riesgo llegara a materializarse. Debe de valorarse de 1 a 4 de acuerdo con los siguientes criterios: | 1 | Impacto limitado | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería limitado o bajo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo (por ejemplo, supondría un trabajo adicional que retrasa otros procesos).
|  | 2 | Impacto medio | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería medio debido a que el carácter del riesgo no es especialmente significativo, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo.
|  | 3 | Impacto significativo | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería significativo debido a que el carácter del riesgo es especialmente relevante, o porque hay varios beneficiarios involucrados, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional u operativo.
|  | 4 | Impacto grave | El coste para la organización de que el riesgo se materializara sería grave, tanto desde un punto de vista económico, como reputacional (por ejemplo, percepción negativa en los medios de comunicación o derivar en una investigación oficial de las partes interesadas) u operativo.
| Probabilidad del riesgo. Probabilidad de que el riesgo se materialice. Debe de valorarse de 1 a 4 de acuerdo a los siguientes criterios: | 1 | Va a ocurrir en muy pocos casos
|  | 2 | Puede ocurrir alguna vez
|  | 3 | Es probable que ocurra
|  | 4 | Va a ocurrir con frecuencia
RIESGO BRUTO: Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de los indicadores de riesgo asociados a ellos, calculado a partir del impacto y de la probabilidad definidos de forma inicial sin tener en cuenta el efecto de los controles existentes o previstos en el futuro.
Bandera roja: Una bandera roja representa un aviso de que algo inusual ha ocurrido y que no se corresponde con la actividad normal y rutinaria de la entidad, constituyéndose como señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude o corrupción. Constituyen, por tanto, una señal de que algo se sale de lo habitual y necesita ser examinado con más detenimiento.
Controles: Controles diseñados e implantados para mitigar el riesgo de los indicadores de cada uno de los riesgos.
RIESGO NETO: Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de sus indicadores de riesgo, calculado a partir del impacto y de la probabilidad de cada riesgo una vez valorada la existencia y la eficacia de los controles implementados en la entidad para cada uno de los indicadores.
Plan de acción: Controles a implementar por la entidad para reducir el riesgo neto a unos niveles de riesgo objetivo aceptables.
RIESGO OBJETIVO O RESIDUAL: Nivel de riesgo de cada uno de los riesgos predefinidos en la herramienta y de sus indicadores, calculado teniendo en cuenta el efecto del plan de acción (controles adicionales previstos por la entidad para reducir el riesgo neto).
Instrucciones para cumplimentar la matriz
El equipo de autoevaluación debe de rellenar únicamente las casillas en gris.
Los textos de las celdas en blanco correspondientes a las denominaciones y descripciones de los riesgos, sus indicadores de riesgo y sus controles, pueden modificarse por el equipo de autoevaluación para adaptarlos a la realidad de su gestión.
Tal y como se ha indicado, tanto los riesgos predefinidos para cada uno de los métodos de gestión como los indicadores asociados a ellos son sólo ejemplos y cada entidad debe de adaptarlos a la realidad de su gestión. En caso de que se añadan nuevos riesgos (hojas/pestañas) o indicadores de riesgo (filas), debe revisarse que las fórmulas correspondientes a las columnas de riesgo bruto, riesgo neto y riesgo objetivo de las filas finalmente establecidas están correctamente definidas, tomándose como referencia las fórmulas iniciales de la hoja de trabajo. Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" que aparecen en las carátulas de cada uno de los métodos de gestión se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos, por lo que su formulación también deberá revisarse en caso de que se modifiquen, añadan o supriman las distintas hojas/pestañas de trabajo.
| Pestañas que se presentan como portada de cada uno de los métodos de gestión | Se deberán contestar todas las preguntas, indicando en cada caso a quién afecta cada riesgo y si dicho riesgo es interno, externo o resultado de una colusión.
Pestañas de cada uno de los riesgos predefinidos dentro de cada método de gestión | El equipo de evaluación debe de definir el IMPACTO del riesgo de cada uno de los indicadores en caso de que llegara a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.
El equipo de evaluación debe de definir la PROBABILIDAD de que el riesgo de cada uno de los indicadores llegue a materializarse, seleccionando en el menú desplegable una puntuación entre 1 y 4 de acuerdo con los criterios ya explicados anteriormente.
A partir de las valoraciones indicadas del impacto y la probabilidad del riesgo, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO BRUTO de cada una de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO BRUTO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos brutos de los distintos indicadores de riesgo).
Para los distintos controles asociados a cada una de los indicadores de riesgo que aparecen predefinidos, el equipo de evaluación deberá indicar si existe constancia de la implementación de estos controles (eligiendo entre "Sí" o "No" en el menú desplegable) e indicando el grado de confianza que le merece la eficacia de este control (eligiendo entre "Alto", "Medio" o "Bajo" en el menú desplegable). En caso de seleccionar “No” por no haber ningún control constatado, la casilla se marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda tomar medidas encaminadas a implantar sistemas de control dirigidos a paliar el riesgo de ese indicador en concreto. De la misma manera, en caso de seleccionar “Bajo” en el grado de confianza en la eficacia del control, la casilla se marcará automáticamente en rojo por lo que, independientemente de la valoración final del riesgo, se recomienda que se tomen medidas para mejorar estos controles. Por último, si no hay evidencias de que el control se haya efectuado y en la casilla de implementación se ha seleccionado “No”, es obvio que este control no se podrá evaluar, dejándose la casilla de la eficacia del control sin rellenar.
Teniendo en cuenta la respuesta a las preguntas anteriores y los niveles de confianza, el equipo evaluador debe indicar el efecto combinado que estos controles tienen sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD del riesgo de cada uno de los indicadores de riesgo, indicando hasta qué punto considera que se han reducido con los controles existentes (para ello deberá de elegir entre -1 y -4 en el menú desplegable). Si en las casillas anteriores se hubiese seleccionado “No” o se considerara que el control existente tiene un nivel de confianza tan bajo que no produce ningún impacto, esta casilla debe dejarse sin rellenar.
A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO NETO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO NETO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo).
En el caso de que el riesgo neto deba reducirse o si no hay controles o el nivel de confianza es bajo, el equipo evaluador deberá indicar cuál va a ser su Plan de Acción (nuevos controles previstos, persona o unidad responsable y plazo de aplicación), de acuerdo con las reglas que se indican en el apartado Conclusión. Teniendo en cuenta estos nuevos controles a implementar por la entidad (plan de acción), el equipo evaluador deberá indicar el efecto combinado que prevé que éstos tendrán sobre el IMPACTO y la PROBABILIDAD de cada riesgo, indicando hasta qué punto considera que se reducirán con los controles a implementar (para ello deberá de elegir entre -1 y -4 en el menú desplegable).
A partir de las valoraciones efectuadas, la herramienta de evaluación de riesgo calculará automáticamente el resultado del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los indicadores de riesgo y el coeficiente total del RIESGO OBJETIVO de cada uno de los riesgos predefinidos (calculado como promedio de los riesgos netos de los distintos indicadores de riesgo).
Resultados: Tal y como se ha indicado, la matriz permite obtener los resultados del RIESGO BRUTO, RIESGO NETO y RIESGO OBJETIVO para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a cada riesgo y para cada uno de los riesgos predefinidos en los diferentes métodos de gestión (coeficiente total).
Clasificación riesgo: |  |  |  |  | Matriz de riesgos:
|  | Aceptable | Puntuación de 1,00 a 3,00 |  | IMPACTO | Impacto grave | 4
|  | Significativo | Puntuación de 3,01 a 6,00 |  |  | Impacto significativo | 3
|  | Grave | Puntuación de 6,01 a 16,00 |  |  | Impacto medio | 2
[6 empty] | Impacto limitado | 1
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Va a ocurrir en muy pocos casos | Puede ocurrir alguna vez | Es probable que ocurra | Va a ocurrir con frecuencia
PROBABILIDAD
Conclusión
El objetivo de la matriz es que la puntuación del riesgo neto obtenida, tanto para cada riesgo como para cada uno de los indicadores de riesgo asociados a ellos, sirva como referencia a la entidad para prevenir en cada riesgo identificado el posible fraude o la comisión de irregularidades y, en tal caso, establecer un plan de acción para incrementar el número de controles o su intensidad.
Por lo tanto, en función de la puntuación del riesgo neto obtenida, la entidad deberá incluir controles adicionales (plan de acción), de acuerdo con las siguientes reglas:
- Si el riesgo neto total es bajo (aceptable), en principio, no será necesario incluir controles adicionales a los ya existentes, salvo que la entidad considere que es conveniente. No obstante, sería recomendable adoptar medidas para mejorar o rediseñar los controles existentes en el caso de aquellos indicadores de riesgo concretos que pudieran presentar un riesgo elevado.
- Si el riesgo neto total es medio (significativo), deben incluirse los controles y medidas adicionales que se prevé aplicar con indicación de la unidad/persona responsable y del plazo para su puesta en práctica. Se considera adecuado un periodo a medio o corto plazo, en función de la naturaleza de las medidas, debiendo ser este plazo inferior a un año.
- Si es riesgo neto total es alto (grave), deben incluirse los controles y medidas adicionales que se van a aplicar con indicación de la unidad/persona responsable y del plazo para su puesta en práctica. En este caso de riesgo neto alto se deberá actuar de manera inmediata, por lo que el plazo límite para la aplicación de los controles y medidas previstos debe ser lo más reducido posible.
La herramienta calcula de forma automática un coeficiente que indica el riesgo total neto y el riesgo total objetivo por cada método de gestión. Estos coeficientes únicamente pretenden dar una imagen resumida de la situación que presenta la entidad frente al riesgo (en caso de que se añadan o supriman filas en la carátula de cada método de gestión y hojas correspondientes a nuevos riesgos, deberá de verificarse que la fórmula queda actualizada).
Si bien es la puntuación del riesgo total neto de cada riesgo (el promedio de sus indicadores de riesgo) la que determina, principalmente, las actuaciones a realizar, la matriz ofrece la puntuación de cada indicador de riesgo a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción. Por tanto, debe tenerse en cuenta que los controles y medidas de mejora propuestos deben dirigirse a paliar los riesgos en aquellos indicadores concretos en que no existen controles o los controles existentes no resultan eficaces.
Finalmente, la revisión periódica de la evaluación deberá realizarse en base a las siguientes reglas:
- Si es riesgo neto total obtuvo una puntuación de nivel aceptable se realizará una re-evaluación periódica, en base a lo establecido por la entidad. Aunque la norma general puede ser anualmente, podría realizarse cada dos años si el nivel de los riesgos identificados es muy bajo y durante el año anterior no se informó de casos de fraude, corrupción, conflictos de interés o doble financiación.
- Si el riesgo neto total obtuvo una puntuación de significativo se realizará una revisión de la evaluación una vez transcurrido el plazo límite establecido para la implementación de los controles y medidas adicionales.
En el caso de riesgo neto total grave la revisión de la evaluación debe ser inmediata, en el plazo más breve posible.
Asimismo, se deberá proceder inmediatamente a la revisión de las partes pertinentes de la autoevaluación si aparece cualquier nuevo caso de fraude o si se producen cambios significativos en el entorno de la entidad tales como modificaciones normativas, cambios de procedimiento, tecnología, personal, etc...
Fuentes:
La metodología utilizada en estas matrices de riesgo se basa en la contenida en las orientaciones de la Comisión Europea para la Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude, de 16 de junio de 2014 (EGESIF_14-0021-00).

## DENOM RIESGOS-FASES
CONVENIOS | ESQUEMA DENOMINACIÓN INDICADORES DE RIESGO Y FASES DEL PROCEDIMIENTO EN LAS QUE SURGEN
RIESGO Y DESCRIPCIÓN | DESCRIPTOR DE RIESGO |  | ELABORACIÓN APROBACIÓN | JUSTIFICACIÓN | PAGO | VERIFICACIÓN
CV1 EL OBJETO DEL CONVENIO NO CORRESPONDE A ESTA FIGURA JURÍDICA | CVI 1.1 | El contenido del convenio no se corresponde con este instrumento jurídico | X
| CVI 1.2 | Cesión de la titularidad de la competencia | X
CV2 INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO O DE LOS REQUISITOS LEGALES DEL CONVENIO | CVI 2.1 | Falta de competencia legal | X
| CVI 2.2 | No reúne los requisitos legales mínimos exigidos por la ley | X
| CVI 2.3 | Las aportaciones financieras no son adecuadas | X
| CVI 2.4 | Falta de trámites preceptivos | X
| CVI 2.5 | Irregularidad en el requisito de duración del convenio | X
| CVI 2.6 | Ejecución irregular del convenio |  | X
CV3 CONFLICTOS DE INTERÉS | CVI 3.1 | Vinculación entre las partes firmantes del convenio | X | X | X | X
| CVI 3.2 | Incumplimiento normativa conducta empleados públicos | X
| CVI 3.3 | Irregularidad en la selección de entidades privadas adscritas al convenio | X
CV4 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON ENTIDADES COLABORADORAS | CVI 4.1 | Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia y resto de principios aplicables en la selección de la entidad colaboradora de derecho privado | X
| CVI 4.2 | La entidad colaboradora no cumpla con sus obligaciones, especialmente la de garantizar la concurrencia en el proceso de selección de beneficiarios, cuando tenga asignadas esas funciones |  | X
CV5 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD | CVI 5.1 | Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y comunicación de los convenios | X
| CVI 5.2 | Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del FEMPA a las actividades financiadas | X | X
CV6 DOBLE FINANCIACIÓN | CVI 6.1 | Exceso de financiación | X | X
| CVI 6.2 | Asignación incorrecta de los costes de mano de obra |  | X
| CVI 6.3 | Las aportaciones realizadas por terceros no estén documentadas |  | X
| CVI 6.4 | La financiación aportada por terceros no sea finalista y no exista un criterio de reparto de la misma |  | X
CV7 PÉRDIDA DE PISTA DE AUDITORÍA | CVI 7.1 | Falta de pista de auditoría | X | X | X | X
| CVI 7.2 | Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos | X | X | X | X
| CVI 7.3 | No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por parte de los perceptores finales de los fondos y de la entidad colaboradora | X

## 2. Convenios (CV)
2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONVENIOS
RIESGO |  |  |  |  | RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN
Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) ) / Terceros (T)) | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO
CVR1 | El objeto del convenio no corresponde a esta figura jurídica | Celebración de convenios para eludir un procedimiento de contratación, o eludiendo los requisitos de validez de este instrumento jurídico. | EE | Interno | 1 | 1
CVR2 | Incumplimiento del procedimiento o de los requisitos legales del convenio | Celebración de un convenio con incumplimiento del procedimiento legalmente establecido para ello, o incumpliendo determinados trámites o requisitos legales. | EE | Interno | 1 | 1
CVR3 | Conflictos de interés | El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones del personal que interviene en la adopción o la firma del convenio se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal . | EE | Interno | 1 | 1
CVR4 | Incumplimiento de las obligaciones en relación con entidades colaboradoras | La selección de la entidad colaboradora de derecho privado no se ha realizado siguiendo los principios legalmente establecidos. En el caso de convenios con entidades colaboradoras para instrumentar una subvención, la entidad colaboradora no cumple con sus obligaciones. | EE/BF | Interno/Externo | 1 | 1
CVR5 | Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad | No se cumple lo estipulado en la normativa nacional, autonómica y europea respecto a las obligaciones de información, comunicación y publicidad. | EE | Interno | 1 | 1
CVR6 | Doble financiación | Incumplimiento de la prohibición de doble financiación. | EE/BF/T | Externo | 1 | 1
CVR7 | Pérdida de pista de auditoría | No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de las actuaciones financiadas. | EE | Interno | 1 | 1
CVRXX | Incluir la denominación de riesgos adicionales... | Incluir la descripción de riesgos adicionales...
|  |  |  | RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN (CONTRATOS) | 1 | 1
INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.
Dentro de cada uno de los riesgos, en el caso de que el coeficiente total del riesgo neto sea elevado (una vez descontados la controles existentes en la entidad), se deberán de incorporar los controles necesarios hasta que el coeficiente total de riesgo objetivo se reduzca a niveles aceptables. De forma complementaria o adicional, se recomienda tomar las medidas oportunas si en los indicadores de riesgo que se desarrollan en las pestañas de cada uno de los riesgos se indica que no hay controles o que estos tienen un nivel de confianza bajo, así como si cualquiera de los distintos indicadores de riesgo permanecen elevados, los cuales se ofrecen también de forma parcial en cada pestaña a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción.

## CV1 FIGURA JURÍDICA
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | CVR1 |  | El objeto del convenio no corresponde a esta figura jurídica |  | Celebración de convenios para eludir un procedimiento de contratación, o eludiendo los requisitos de validez de este instrumento jurídico. | EE | Interno |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción de riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
CVI 1.1 | El contenido del convenio no se corresponde con este instrumento jurídico ● Existencia de convenios cuyo contenido son prestaciones no propias de este instrumento jurídico por su naturaleza, sino de un contrato, debiendo aplicarse la legislación de contratos del sector público. | 1 | 1 | 1 | CVC 1.1 | ● Revisión de la memoria justificativa del convenio y análisis de su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad, así como el cumplimiento de lo previsto en la ley. ● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la justificación de acudir a la vía del convenio y no a otras vías. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 1.2 | Cesión de la titularidad de la competencia ● La existencia de convenios con otras entidades, tanto públicas como privadas, que suponen cesión de titularidad de competencias, da lugar a un incumplimiento legal. | 1 | 1 | 1 | CVC 1.3 | ● Revisión de la memoria justificativa del convenio y análisis de su necesidad y oportunidad, su impacto económico y el carácter no contractual de la actividad, así como el cumplimiento de lo previsto en la ley. ● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la justificación de la adecuación del contenido del convenio a las actuaciones a realizar. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 1.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | CVC 1.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## CV2 INCUMP.REQ.LEGALES
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | CVR2 |  | Incumplimiento del procedimiento o de los requisitos legales del convenio |  | Celebración de un convenio con incumplimiento del procedimiento legalmente establecido para ello, o incumpliendo determinados trámites o requisitos legales. | EE | Interno |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción de riesgo | Impacto | 1 | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
CVI 2.1 | Falta de competencia legal ● El órgano que suscribe el convenio no tenga competencias para ello. Artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) "1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. 2. " | 1 | 1 | 1 | CVC 2.1 | ● Revisión de la memoria justificativa del convenio y análisis de su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y el cumplimiento de lo previsto en la ley. ● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y la competencia de las entidades que fundamentan la suscripción del convenio, entre otros. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 2.2 | El convenio no reúne los requisitos legales mínimos exigidos por la ley ● El convenio no incluya, al menos, los aspectos enumerados en el artículo 49 de la LRJSP (suscriptores, competencias, objeto y actuaciones, obligaciones de las partes y sus compromisos económicos, consecuencias del incumplimiento de lo convenido, mecanismos de seguimiento, vigilancia y control, régimen de modificación y plazo de vigencia) | 1 | 1 | 1 | CVC 2.2 | ● Comprobar que el contenido del convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 49 de la LRJSP. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 2.3 | Las aportaciones financieras no son adecuadas ● Las aportaciones financieras que se comprometen a realizar los firmantes del convenio sean superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio (art. 48.6 LRJSP) sin que exista justificación, o no son financieramente sostenibles, es decir, las entidades no tienen capacidad para asumir esa financiación. | 1 | 1 | 1 | CVC 2.3 | ● Revisión de la memoria justificativa del convenio y análisis de su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad y el cumplimiento de lo previsto en la ley. ● Informe del servicio jurídico con análisis del objeto de la actividad a desarrollar y su sostenibilidad financiera y fiscalización previa de la Intervención. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 2.4 | Falta de trámites preceptivos ● El convenio se haya suscrito prescindiendo de trámites preceptivos, como puede ser la presentación de los informes establecidos en la normativa aplicable o las autorizaciones previas requeridas que procedan en cada caso (art. 50 LRJSP). | 1 | 1 | 1 | CVC 2.4 | ● Lista de comprobación donde se revise el cumplimiento de todos los trámites legales preceptivos para la suscripción del convenio. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 2.5 | Irregularidad en el requisito de duración del convenio ● La duración del convenio no se ajuste a lo establecido en los artículos 16.2 de la LGS y 49.h) de la LRJSC. | 1 | 1 | 1 | CVC 2.5 | ● Comprobación del plazo de vigencia del convenio. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 2.6 | Ejecución irregular del convenio ● El convenio se haya extinguido sin haberse realizado las actuaciones objeto del mismo (art. 51.2 c) de la LRJSP) o no se haya producido la liquidación de los compromisos financieros de las partes, en el caso de que procediera, por haber cantidades a reintegrar o pendientes de abono [art. 52.2 a) LRJSP]. | 1 | 1 | 1 | CVC 2.6 | ● Solicitud de documentación justificativa de la realización de las actuaciones objeto del convenio o de las causas de no realización, así como de la correcta liquidación de los compromisos financieros asumidos. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 2.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | CVC 2.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## CV3 CONFLICTO INTERÉS
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | CVR3 |  | Conflictos de interés |  | El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones del personal que interviene en la adopción o la firma del convenio se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal . | EE | Interno |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción de riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
CVI 3.1 | Vinculación entre las partes firmantes del convenio ● Existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio que pueda dar lugar a conflictos de interés. | 1 | 1 | 1 | CVC 3.1 | ● Comprobación de la posible vinculación entre las partes mediante la revisión de sus estatutos o actos de constitución, y cotejo de la información obtenida con bases de datos externas e independientes. ● Establecer procedimientos para abordar posibles casos de conflictos de intereses que incluya la firma de una Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI), ● Verificación del contenido de las DACI con la información procedente de otras fuentes (ARACHNE, bases de datos de organismos nacionales y de la UE, información de la propia organización, fuentes de datos abiertas y medios de comunicación...), cuando proceda. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 3.2 | Incumplimiento normativa conducta empleados públicos. ●El alto cargo firmante del convenio no cumpla con lo establecido en el Título II Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades (artículos 11 a 18) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, o con la legislación autonómica o europea correspondiente. | 1 | 1 | 1 | CVC 3.2 | ● Verificación de la existencia de las DACI debidamente firmadas y comprobación de la veracidad de sus contenidos. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 3.3 | Irregularidad en la selección de entidades privadas adscritas al convenio ● Existencia de convenios sucesivos con el mismo contenido y entre las mismas entidades o/y organismos, especialmente si existen compromisos financieros y una de las entidades es del sector privado. | 1 | 1 | 1 | CVC 3.3 | ● Declaración de ausencia de conflicto de intereses de las partes firmantes del convenio. ● Análisis histórico de convenios recurrentes así como de la justificación de los mismos. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 3.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | CVC 3.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## CV4 ENTIDAD COLABORADORA
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | CVR4 |  | Incumplimiento de las obligaciones en relación con entidades colaboradoras |  | La selección de la entidad colaboradora de derecho privado no se ha realizado siguiendo los principios legalmente establecidos. En el caso de convenios con entidades colaboradoras para instrumentar una subvención, la entidad colaboradora no cumple con sus obligaciones. | EE/BF | Interno/Externo |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción de riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
CVI 4.1 | Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia y resto de principios aplicables en la selección de la entidad colaboradora de derecho privado ● En la selección de entidades colaboradoras que sean personas de derecho privado, para la celebración de un convenio, no se haya seguido un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. | 1 | 1 | 1 | CVC 4.1 | ● Verificar que la selección de entidades colaboradoras se ajusta a lo establecido en la LGS y resto de normativa legal aplicable. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 4.2 | La entidad colaboradora no cumpla con sus obligaciones, especialmente la de garantizar la concurrencia en el proceso de selección de beneficiarios, cuando tenga asignadas esas funciones ● La entidad colaboradora incumpla sus obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. | 1 | 1 | 1 | CVC 4.2 | ● Verificar que la entidad colaboradora cumple con las obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. ● Verificar que la entidad colaboradora cumple con las obligaciones establecidas en el convenio presentando la correspondiente documentación justificativa. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 4.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | CVC 4.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## CV5 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | CVR5 |  | Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad |  | No se cumple lo estipulado en la normativa nacional, autonómica y europea respecto a las obligaciones de información, comunicación y publicidad. | EE | Interno |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción de riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
CVI 5.1 | Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y comunicación de los convenios ● En el caso de la Administración General del estado o sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes, el convenio no se ha inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal (art. 48.8 de la LRJSP), y/o, cuando los compromisos económicos superen los 600.000 Euros, no se ha cumplido la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, tal y como se establece en el artículo 53 de la LRJSP. | 1 | 1 | 1 | CVC 5.1 | ● Lista de comprobación con la que se revise el cumplimiento de todos los trámites legales relativos a publicidad y comunicación de los convenios. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 5.2 | Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del FEMPA a las actividades financiadas ● Se produzca un incumplimiento de los deberes de información y comunicación contenidos en los diferentes textos normativos, tanto nacionales como europeos. | 1 | 1 | 1 | CVC 5.2 | ● Registrar en los documentos de programación del OIG los mecanismos con los que se cuenta para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad del procedimiento. ● Lista de comprobación de requisitos en materia de información y publicidad que incluya, entre otras cuestiones, la verificación de que los convenios formalizados que se desarrollen en este ámbito contengan la siguiente mención: «Financiado por la Unión Europea» o «Cofinanciado por la Unión Europea» que se escribirá sin abreviar y junto al emblema de la Unión. ● Verificar que en el convenio se han incluido los requisitos de publicidad del Reglamento 2021/1060 (artículos 47, 49 y 50; y Anexo IX) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 5.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | CVC 5.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## CV6 DOBLE FINANCIACIÓN
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | CVR6 |  | Doble financiación |  | Incumplimiento de la prohibición de doble financiación. | EE/BF/T | Externo |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción de riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
CVI 6.1 | Exceso de financiación ● Se reciban fondos de diferentes fuentes y se esté produciendo un lucro o un exceso de financiación, incumpliéndose la prohibición prevista en el artículo 191 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión. | 1 | 1 | 1 | CVC 6.1 | ● Verificación de las declaraciones responsables sobre otras fuentes de financiación que incluyan las ayudas que se hayan obtenido o solicitado para financiar las actuaciones correspondientes, tanto en el momento de formalizar la solicitud, como en cualquier momento posterior en que se produzca esta circunstancia. Esta verificación se realiza comparando la información reflejada en las declaraciones responsables con aquélla existente en las bases de datos nacionales (BDNS, por ejemplo) y otras de ámbito europeo (Financial Transparency System, por ejemplo), cuando esto sea posible y este riesgo se evalúe como significativo y probable. También, El OIG puede solicitar a los órganos de gestión de otros fondos comunitarios información sobre si el proyecto de que se trate está registrado o no, total o parcialmente, entre los que cuentan con esa segunda financiación comunitaria. ● Solicitar informe de Auditoría que verifique el mantenimiento de una contabilidad analítica, en las entidades que resulte de aplicación. ● Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación de las actividades (por ejemplo, establecer la cofinanciación de convenios en base a porcentajes complementarios). |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 6.2 | Asignación incorrecta de los costes de mano de obra ● Se asignan de forma incorrecta los gastos de personal entre diferentes proyectos financiados por la UE y por otros organismos. | 1 | 1 | 1 | CVC 6.2 | ● El OIG solicita informe de auditoría referente a la imputación de los costes de personal del beneficiario a los distintos proyectos que lleve a cabo, incluyendo las horas de trabajo imputadas a cada proyecto. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 6.3 | Las aportaciones realizadas por terceros no estén documentadas ●Ausencia de documentación, o documentación insuficiente, de las aportaciones realizadas por terceros. | 1 | 1 | 1 | CVC 6.3 | ● Lista de comprobación de los elementos que reflejen el soporte documental de las aportaciones de terceros. ● Verificar el mantenimiento de una contabilidad separada de ingresos y gastos, en las entidades que resulte de aplicación. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 6.4 | La financiación aportada por terceros no sea finalista y no exista un criterio de reparto de la misma ● En el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señale específicamente las actuaciones a las que se destinan las cuantías aportadas. | 1 | 1 | 1 | CVC 6.4 | ● Solicitar a los terceros cofinanciadores certificados o declaraciones que detallen la finalidad de la financiación otorgada. ● Establecer medidas que impidan que se produzca un exceso de financiación de las actividades (por ejemplo, establecer la cofinanciación de convenios en base a porcentajes complementarios). ● Verificar el mantenimiento de una contabilidad analítica por proyecto, en las entidades que resulte de aplicación. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 6.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | CVC 6.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## CV7 PISTA AUDITORÍA
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | CVR7 |  | Pérdida de pista de auditoría |  | No existe una pista de auditoría adecuada que permita hacer un seguimiento completo de las actuaciones financiadas. | EE | Interno |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción de riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
CVI 7.1 | Falta de pista de auditoría ● En el expediente del convenio no conste la documentación que permita garantizar la pista de auditoría en todas las fases del procedimiento, desde las actuaciones previas hasta la extinción y liquidación, así como la contabilización de los compromisos financieros asumidos, gastos y pagos realizados y la publicidad. Adquiere especial importancia el garantizar una adecuada pista de auditoría en el caso de convenios con entidades colaboradoras en la tramitación y el pago de subvenciones. | 1 | 1 | 1 | CVC 7.1 | ● Registro en los documentos de programación del OIG (Manual de procedimientos) de los sistemas y procedimientos que permitan garantizar la pista de auditoría en todo el expediente del convenio y en las diferentes etapas de su ejecución. ● Lista de comprobación de la documentación requerida para garantizar la adecuada pista de auditoría. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 7.2 | Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos ● No se cumple la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 82 del Reglamento UE nº 2021/1060. | 1 | 1 | 1 | CVC 7.2 | ● En el convenio se incluye la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 82 RDC 1060/2021. ● El OIG registra la metodología para la comprobación de la obligación de la conservación de documentos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 7.3 | No se garantiza el compromiso de sujeción a los controles de los organismos europeos por los perceptores finales de los fondos y de la entidad colaboradora ● No conste la autorización expresa por parte de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que intervengan en la operación, para que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, puedan ejercer sus derechos de acceso a la información en el ámbito de sus competencias. | 1 | 1 | 1 | CVC 7.3 | ● Comprobar que en el convenio se ha incluido el compromiso expreso de los perceptores finales de los fondos, y demás personas y entidades que intervengan en su aplicación, a la sujeción a los controles de los organismos europeos (Comisión Europea, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Tribunal de Cuentas Europeo y Fiscalía Europea). ● Comprobar que se dispone de las autorizaciones oportunas. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
CVI 7.X | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  |  | CVC 7.X | Incluir la descripción de controles adicionales... | [7 empty] | Incluir la descripción de controles adicionales...
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | 1 | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | 1 | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | 1
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4

## CVXX
|  | RIESGO | [8 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo |  | Denominación del riesgo |  | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | CVRXX |  | Incluir la denominación de riesgos adicionales... |  | Incluir la descripción de riesgos adicionales... | 0 | 0 |  |  |  | Bajo
DESCRIPTORES DE RIESGO |  | RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | RIESGO OBJETIVO
Ref. Descriptor Riesgo | Descripción de riesgo | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Ref. Control | Descripción del control | ¿Hay constancia de la implementación del control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación | Nuevo control previsto | Persona/unidad responsable | Plazo de aplicación | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre el IMPACTO del riesgo NETO | Efecto combinado de los nuevos controles previstos sobre la PROBABILIDAD del riesgo NETO | Impacto | Probabi- lidad | Puntuación
CTI X.XX |  |  |  | 0 | CTC X.XX | [7 empty] | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
CTI X.XX | Incluir la descripción de indicadores de riesgo adicionales… |  |  | 0 | CTC X.XX | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE! | Incluir la descripción de controles adicionales... | [6 empty] | #VALUE!
|  | COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO |  | #DIV/0! | [6 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO |  | #DIV/0! | [5 empty] | COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO |  | #DIV/0!
|  |  | 1 | -1
|  |  | 2 | -2
|  |  | 3 | -3
|  |  | 4 | -4